## Sheet1
Name | Nb heures cette semaine | Moyenne par semaine | Prévision | Tâches faites | Tâche semaine pro
Krystel Smith | 8.3 | 7.825 | 8.5 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Desing UI tableau de bord (5h) | - Revue de conception UI (1.5h) - Commencer à code tableau de bord (6h)
William Babin-Demers | 9.3 | 8.825 | 8 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Rencontre SLAM Mathieu Labbé (1h) - Capsule RH (1h) - PDF Commandite Kinova (2h) - Analyse de la portée et positionnement du bras (2h) | - Familiarisation bras fourni ou suite conception (4h) - État de l'art contrôle en impédance (2h) - Mesure et familiarisation du terrain (1h)
Victoria Pitz Clairoux | 10.3 | 9.575 | 8 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Capsule Ressurces Humaines (1h) - Cahier de commandites (4h) - Recherche vision (Oak + ROS + YOLO) (2h) | - Recherche algorithme détection d'articles (4h) - Cahier de commandites (3h)
Olivier Roy | 10.55 | 8.64 | 10 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Rencontre SLAM Mathieu Labbé (1h) - Simulation Gazebo & description du robot (2h) - Création monde gazebo et ajout de packages de teleop (ROS) (1h) - CAD panier d'épicerie & meshes (1h) - Création d'un CAD 2D du panier simulé (0.5h) - Modifications description du robot (ROS) (1h) - Préparation powerpoint présentation technique (0.75h) | - Suite implémentation simulation (7h) - Recherche algorithme cartographie et intégration (2h)
Marc-Olivier Thibault | 12.8 | 8.8625 | 10 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Capsule Ressurces Humaines (1h) - Rencontre SLAM Mathieu Labbé (1h) - Implémentation serveur sur VM (7.5h) | - Implémentation serveur sur VM (9h)
Philippe Boulet | 9.3 | 8.375 | 10 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Rencontre SLAM Mathieu Labbé (1h) - Recherche composantes (2h) - Préparation rencontre technique (3h) | - BOM pour l'achat de pièces (2h) - Croquis de la plateforme mobile (3h) - Recherche de composante (4h)
Alexandre Filion | 10.3 | 10.7 | 12 | - Rencontre gestion technique 9 (1.3h) - Brainstorm bras linéaire (1h) - Rencontre SLAM Mathieu Labbé (1h) - PDF Commandite Kinova (2h) - Analyse de la portée et positionnement du bras (2h) - Recherche composantes (2h) | - Familiarisation bras fourni ou suite conception (4h) - État de l'art contrôle en impédance (2h) - Mesure et familiarisation du terrain (1h) - Recherche de composante (4h)